Helse i prosjektering av industrianlegg

Tekniske retningslinjer

Innholdsfortegnelse

1.	Formål og omfang	3

2.	Ledelsesprosessen	4

2.1	Håndtering av arbeidsmiljøet i prosjekter	4

2.2	Tiltakshierarkiet	4

3.	Helserisikovurdering (HRA)	5

3.1	Innledning	5

3.2	Risikoidentifisering av helsefarer	5

3.3	Risikovurdering	6

3.4	HRA i prosjektfasene	7

4.	Prosjektaktiviteter	11

4.1	Aktiviteter i de ulike prosjektfasene	11

4.2	Støy og vibrasjoner	14

4.3	Helserisiko i det ergonomiske arbeidsmiljøet, materialhåndtering	16

4.4	Kjemisk eksponering	18

4.5	Farer ved arbeid med biologiske faktorer	20

4.6	Belysning og dagslys	22

4.7	Inne- og uteklima	23

4.8	Stråling	24

Vedlegg A HRA (excel)	25

Vedlegg B Metoder for risikovurdering	25

Vedlegg C Norsk regelverk	27

Oversikt over hvor regelverket påvirker arbeidsmiljøfaktorer	27

Forskrifter	31

Samtykkesøknad	33

Formål og omfang

Norsk Industri erkjenner behovet for å bidra med klar og praktisk veiledning for å sikre at hensynet til helse og arbeidsmiljø blir effektivt integrert i prosjekteringsprosessene for industrianlegg.

Dette dokumentet inneholder retningslinjer for systematisk integrering av helsehensyn i prosjekteringsprosessene. Målet er å bidra til å eliminere eller kontrollere helsefarer og -risikoer på arbeidsplassen i prosjekteringsfasen. Dokumentet gir også veiledning om når og hvordan man bør trekke inn helseeksperter i viktige faser av prosjekteringen.

Den største verdien ved å ta helse i betraktning under prosjekteringen er muligheten det gir til å påvirke utviklingen av prosesser, utstyr og strukturer på en måte som fremmer en tryggere og sunnere arbeidsplass. Ved å identifisere og kontrollere kildene og rotårsakene til potensielle helserisikoer i prosjekteringsfasen, kan organisasjoner i betydelig grad begrense behovet for kostbare avbøtende tiltak når anlegget er satt i drift.

Målgruppen omfatter alle interessenter som er involvert i prosjektering eller endring av industrianlegg på det norske fastlandet – eiere, prosjektorganisasjoner og entreprenører.

Prosedyrene som er beskrevet i denne veiledningen, kan tjene som en del av dokumentasjonen som skal sendes inn til Arbeidstilsynet i forbindelse med byggesøknadsprossen.

Dette dokumentet tar ikke for seg helsefarer under bygging eller idriftsettelse, og dekker heller ikke psykososiale farer eller teknisk, organisatorisk eller prosessmessig sikkerhet.

Ledelsesprosessen

Håndtering av arbeidsmiljøet i prosjekter

Ved prosjektering av nye anlegg eller ombygginger er det viktig at eventuelle arbeidsmiljøproblemer identifiseres så tidlig som mulig. Dette krever godt samarbeid og engasjement fra brukere, arbeidsmiljøeksperter, bedriftshelsetjeneste, prosjekterende ingeniører, verneombud og ansattes representanter.

For å sikre et fullt ut tilfredsstillende arbeidsmiljø under drift, må arbeidsmiljøstyringen integreres i den bredere prosjektstyringen, og milepælene bør omfatte følgende:

- identifisering av arbeidsmiljøkrav

  - fastsettelse av krav til prosjektutforming, se kapittel 4 for veiledning

- identifisering av helsefarer knyttet til arbeidsoppgaver/aktiviteter

  - en grov helserisikovurdering, en HRA, er beskrevet i kapittel 3

  - detaljerte metoder for risikovurdering er beskrevet i Vedlegg B Metoder for risikovurdering

- kontroll av helserisikoer i prosjekteringen i tråd med prosjektkravene

  - kontrollhierarkiet skal følges som beskrevet i kapittel 2.2

  - nytte-kostnadsanalyse av prosjekteringsalternativer skal dokumenteres for å sikre samsvar med prosjekteringskravene i prosjektet. ALARP-prinsippet (As Low As Reasonably Practicable) kan brukes til dette formålet.

  - kundens godkjenning av nytte-kostnadsanalysen

- prosjektleveranser for de ulike prosjektfasene er beskrevet i kapittel 4

  - beskrivelse av prosjektleveransene

  - veiledning om prosjektkrav

  - foreslåtte verifiseringsaktiviteter

Tiltakshierarkiet

Tiltakshierarkiet er en strukturert tilnærming som brukes til å håndtere risiko på arbeidsplassen. I hierarkiet rangeres tiltakene fra de mest til minst effektive, og gir råd om hvordan man kan redusere fareeksponeringen.

Kontroll av helserisikoer skal følge kontrollhierarkiet som er angitt i Figur 1.

Figur 1 Tiltakshierarki for helserisikoK

Helserisikovurdering (HRA)

Innledning

Formålet med denne delen er å tilby en egnet og anerkjent metode for å identifisere helsefarer, vurdere helserisikoen for arbeidstakerne i forbindelse med arbeidsoppgavene og foreslå risikoreduserende tiltak. Denne metoden egner seg både til utvikling av nye prosjekter og til modifikasjonsprosjekter.

HRA gjennomføres i hver prosjektfase, fra forprosjekt til detaljprosjektering (se Tabell 2 for fasebeskrivelser). For et prosjekt er målet med HRA å identifisere og redusere arbeidsrelatert helserisiko gjennom prosjekteringsløsninger for kontraktsgjenstanden (det vil si eliminasjon, substitusjon og/eller tekniske tiltak). Prosjektet bør alltid ha som mål å sikre et akseptabelt arbeidsmiljø for fremtidige arbeidsplasser i driftsfasen.

HRA er en grov og kvalitativ risikovurderingsmetode. HRA har også disse kjennetegnene:

- helsefarer og eksponering knyttet til arbeidsoppgaver/aktiviteter identifiseres

- fokuset er på risikoen for helseeffekter som kan oppstå etter langvarig eksponering, eller som kan utvikle seg lenge etter den første eksponeringen

- resultatet er en oversikt over risikoer og risikoreduserende tiltak som er relevante for å forebygge arbeidsrelatert sykdom

- Identifisering av behovet for detaljerte risikovurderinger

Risikoidentifisering av helsefarer

Farene knyttet til arbeidsmiljøet er gruppert i definerte kategorier. Følgende farer bør vurderes i HRA:

- kjemikalier og støv

- ergonomi

- støy

- biologiske faktorer

- vibrasjon

- belysning

- stråling

- klima/temperatur

- trykkgradienter/oksygentrykk

I den tverrfaglige workshopen skal dere identifisere alle helsefarer knyttet til hver arbeidsaktivitet ved hjelp av idémyldring og/eller sjekklister. Hver arbeidsaktivitet kan ha flere helsefarer.

Beskrivelse av arbeidsmiljøfaktorer, eksempler på farer, endepunkter og ledeord for HRA-workshops finnes i Vedlegg A HRA (excel). Listen med ledeord kan tilpasses omfanget ved å legge til eller bytte ut nøkkelord.

Risikovurdering

Det er mange ulike faktorer som påvirker risikonivået for en oppgave, avhengig av faretypen. Det er alltid viktig å vurdere oppgavens hyppighet og varighet. Det planlagte vedlikeholdsintervallet for et bestemt utstyr og det totale antallet av slikt utstyr må også vurderes. Det er også viktig å vurdere bemanningsnivået og vedlikeholdsfilosofien, og hvordan dette kan påvirke eksponeringen i arbeidsmiljøet. Tabell 1 Risikomatrise for HRA viser HRA-risikomatrisen med detaljerte anbefalinger for fastsettelse av risikonivå og forslag til risikoreduserende tiltak for prosjekter. Vær oppmerksom på at risikonivåene er fastsatt på grunnlag av risikoen for helseeffekter.

Tabell 1 Risikomatrise for HRA

| Risikomatrisen for HRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritert rekkefølge | Farge | Beskrivelse | Detaljer | Veiledning |
| 0 |  | Ikke vurdert eller ukjent | Arbeidsmiljøfaktoren er ikke relevant eller ukjent, eller ikke vurdert av andre grunner | Tiltak er ikke nødvendig i denne fasen. Dette kan endre seg etter hvert som prosjekteringen modnes og optimaliseres |
| 1 |  | Risikoen er lav og akseptabel | Helserisikoen knyttet til arbeidsrelaterte sykdommer er godt kontrollert gjennom prosjekteringsløsninger. | Endringer i prosjektutformingen er ikke nødvendig i denne fasen. |
| 2 |  | Risikoen er middels | Helserisikoen knyttet til arbeidsrelaterte sykdommer er tilstrekkelig kontrollert gjennom prosjekteringsløsninger. | Forprosjekt/konsept/FEED: ALARP og ytterligere optimalisering i løpet av prosjektmodningen. Detaljert prosjektering: ALARP og optimalisering i løpet av prosjektmodningen. Overføring til drift: Opprettholde middels risikonivå (gult) hvis risikoen for arbeidsmiljøet ved prosjektering er akseptabel og det er enighet om at den skal kontrolleres under driften ved hjelp av organisatoriske tiltak og/eller ekstra personlig verneutstyr. |
| 3 |  | Risikoen er høy eller uakseptabel | Helserisikoen knyttet til arbeidsrelaterte sykdommer er ikke kontrollert gjennom prosjekteringsløsninger. | Det er behov for tiltak og endringer i den nåværende prosjekteringen for å redusere risikoen. Risikoen bør reduseres gjennom prosjekteringsløsninger ved å eliminere eller redusere faren og/eller sannsynligheten/eksponeringen gjennom substitusjon eller tekniske løsninger. |

HRA i prosjektfasene

Detaljene som studeres i HRA-prosessen, øker med prosjektets modenhet og i takt med at risikokunnskapen blir mer nøyaktig. Hvor fokuset bør ligge i de ulike prosjektfasene, er vist i Figur 2. En beskrivelse av prosjektfasene finnes i Tabell 2.

Figur 2 Fokusområder for HRA gjennom prosjektfasene

Forprosjekt/konsept

Det bør utføres en forenklet HRA i tidligfasen av et prosjekt, og når konseptet/konseptene blir utviklet. Se forslag til mal for HRA i tidligfasen i Vedlegg A HRA (excel) og Figur 4.

FEED (Front End Engineering Design)/detaljprosjektering

I FEED- og detaljfasen er hovedtrinnene i HRA-metoden vist i Figur 3:

- planlegging og forberedelse av workshopen, inkludert beskrivelse av arbeidsaktiviteter

- identifisering av farer og eksponeringsfrekvens i workshopen

- vurdere behovet for detaljerte risikovurderinger, se kapittel 4

- foreta en kvalitativ vurdering av risikonivået og foreslå risikoreduserende tiltak i workshopen

- dokumentasjon av vurdering og tiltak, se forslag til mal i Vedlegg A HRA (excel), Figur 3 og Figur 5

Figur 3 Flytskjema for HRA i FEED-fasen

HRA-metoden omfatter tverrfaglige workshoper for vurdering av helserisiko ved arbeidsoppgaver/aktiviteter som utføres, og kan organiseres med utgangspunkt i stillingskategorien eller området (det spesifikke stedet) der arbeidet utføres.

Innspill fra følgende strategier og filosofier er viktige:

- operasjonell strategi

- automatiseringsstrategi

- strategi for materialhåndtering

- vedlikeholds- og renholdsfilosofi

- bemanningsfilosofi

Følgende prosjektmedlemmer bør delta og bidra:

- driftsrepresentanter

- representanter for vedlikehold og byggdriftere

- tekniske/ingeniørfaglige representanter (maskinteknikk, prosess, layout, rør, materialhåndtering, teknisk sikkerhet)

- arbeidsmiljøeksperter⁄bedriftshelsetjeneste med fysioterapeuter, yrkeshygienikere, toksikologer og spesialister i arbeidsmedisin

- brukerrepresentanter/verneombud

Det kan kreves mer detaljerte risikovurderinger der HRA identifiserer middels, høy eller uakseptabel risiko. Veiledning om detaljerte metoder for risikovurdering finnes i Vedlegg B Metoder for risikovurdering.

Figur 4 Skjermdump av HRA-mal for tidligfase

Figur 5 Skjermdump av HRA-mal

Prosjektaktiviteter

Aktiviteter i de ulike prosjektfasene

Det brukes flere ulike prosjektgjennomføringsmodeller i Norge. Et sammendrag av de viktigste prosjektaktivitetene og -leveransene knyttet til arbeidsmiljøet, finnes i Tabell 2, som viser et eksempel på prosjektgjennomføringsmodeller.

Tabell 2 Oppsummering av arbeidsmiljøevalueringer og leveranser per prosjektfase

| Fase | Formål | Beskrivelse av arbeidsmiljøevalueringer | Nødvendig input | Leveranser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| For-prosjekt | Å avgjøre om prosjektet er levedyktig. Nøkkelaktiviteter: Tekniske vurderinger, kostnadsestimater, risikoanalyser, gjennomgang av regelverk. Resultat: En «go⁄no go»-beslutning basert på om prosjektet er gjennomførbart teknisk, økonomisk og ut fra et HMS-perspektiv. | Målet med HRA-workshopen på høyt nivå i tidligfasen er å finne de arbeidsmiljørisikoene som er helt avgjørende («showstoppers») og som kan få store konsekvenser for kostnader eller tidsplaner hvis de først blir håndtert på et senere tidspunkt i prosjektmodningen. I denne tidligfasen bør typiske risikoer og avbøtende tiltak fra lignende anlegg og prosjekter vurderes for å bestemme om de er relevante. Eksempler på problemstillinger som må vurderes, omfatter valg av teknologi med hensyn til støy, farlige kjemikalier og støv, hovedlayout med hensyn til adkomst, materialhåndtering og støydempende tiltak. | Valg av tomt og hovedlayout Utforming av hovedsystemet og valg av teknologi | HRA i tidligfasen Overordnet teknologivurdering |
| Konsept-valg | Definere prosjektets omfang og strategiske retning. Nøkkelaktiviteter: Utvikling av innledende prosjekteringsalternativer, valg av foretrukket konsept, samkjøring⁄koordinering av interessenter. Resultat: Et disposisjonsforslag og en prosjektdefinisjon som legger grunnlaget for videre prosjektering. | Fokuset i tidligfasen av HRA bør være på prosessen, hovedlayout, hovedutstyret og konsekvensene dette har for risikoene for arbeidsmiljøet i drift. Identifiserte risikoer bør resultere i innspill til konseptvalg og avbøtende tiltak i prosjekteringen i denne tidligfasen. Innspill om arbeidsmiljø til system-, layout-, teknologi- og konseptvalgprosesser med fokus på kostnadsdrivere. Innspill til strategier for automatisering, materialhåndtering og ventilasjon. | Bemanningsfilosofi automatiseringsstrategi Materialhåndteringsfilosofi Grunnleggende layout | HRA i tidligfasen Innspill til konseptvalg Identifisering av myndighetskrav som er relevante for prosjektet. Overordnet teknologivurdering |
| FEED | Å utvikle det tekniske grunnlaget for prosjektgjennomføring og investeringsbeslutninger. Nøkkelaktiviteter: Detaljprosjektering av større systemer, hovedlayout, kostnads- og tidsestimater, planlegging av anskaffelser. Resultat: En omfattende prosjekteringspakke som brukes til endelig godkjenning av investeringen. Leverandører har vanligvis blitt kontaktet, men det er ikke foretatt noen anskaffelser. | Arbeidsmiljøekspertisen skal være en integrert del av prosjektteamet og delta i prosjektgjennomganger, herunder system- og layoutgjennomganger. Den detaljerte helserisikovurderingen skal muliggjøre en grundig gjennomgang og bidra til den pågående prosessen med å redusere risikoen i arbeidsmiljøet gjennom prosjekteringen. Beskrivelse av administrative (organisatoriske, f.eks. prosedyrer) og personlige risikoreduserende tiltak (f.eks. personlig verneutstyr, opplæring) bør ikke være en del av tiltakene i denne prosjektfasen. Detaljerte risikovurderinger og studier skal utføres basert på identifisering av behov i HRA. Løsninger for adkomst og materialhåndtering. Arbeidsmiljøkravene skal identifiseres som innspill til anskaffelse av utstyr. Ved slutten av FEED eller starten av detaljprosjekteringen sendes søknad om samtykke til Arbeidstilsynet og byggesøknaden inn. | operasjonell strategi automatiseringsstrategi strategi for materialhåndtering vedlikeholds- og renholdssfilosofi Bemanningsfilosofi Systemprosjektering Layout | Detaljert helserisikovurdering Detaljerte risikovurderinger Innspill til kravspesifikasjon for utstyrsleverandører Identifisering av arbeidsoperasjoner med kjemisk eksponering, tekniske løsninger, arbeidsatmosfære osv. Dokumentasjon som skal inkluderes i søknaden om samtykke og byggesøknaden |
| Detaljert prosjektering | Å ferdigstille alle tekniske spesifikasjoner og forberede bygging og idriftsettelse. Nøkkelaktiviteter: Utarbeidelse av byggetegninger, utstyrsspesifikasjoner og integrasjonsplaner. Resultat: Byggeklar dokumentasjon og instruksjoner til entreprenører og leverandører. | HRA bør utføres i løpet av de første ukene i detaljprosjekteringsfasen og baseres på FEED HRA og den videre modningen av prosjekteringen. Tiltakene vil omfatte behovet for detaljerte risikoanalyser og -studier, og resultatene av disse studiene bør inkluderes i oppdateringen av risikonivået/sluttiltakene senere i detaljprosjekteringsfasen. Sluttbeskrivelsene for den endelige oppdateringen av en prosjekt-HRA bør inneholde den faktiske risikostatusen knyttet til prosjekteringen og en oversikt over uløste tiltak og den totale arbeidsmiljøbelastningen per stillingskategori og skift. Ansvaret for å akseptere resultatene av prosjekteringen og sørge for ytterligere avbøtende tiltak (f.eks. prosedyrer, opplæring, personlig verneutstyr) ligger hos driftsansvarlige. Arbeidsmiljøkravene skal identifiseres som innspill til anskaffelse av utstyr. Oppfølging av anskaffelse av utstyr. |  | Detaljert helserisikovurdering Detaljerte risikovurderinger Status for helserisiko for hver stillingskategori Innspill til kravspesifikasjon for utstyrsleverandører Dokumentasjon som skal inkluderes i søknaden om samtykke og byggesøknaden |
| Bygging og idriftsettelse | Å bygge og teste anlegget eller systemet. Nøkkelaktiviteter: Klargjøring av byggeplass, anleggsarbeid, installasjon av maskiner/elektrisk, systemtesting, ytelsesverifisering, sikkerhetskontroller. Resultat: Ferdigstilt infrastruktur, idriftsettelsesrapporter, overleveringsdokumentasjon | Verifisering av belysning, ergonomi og kjemisk eksponering. For gjenværende eksponeringsrisiko skal behovet for organisatoriske sikkerhetstiltak (f.eks. endringer i arbeidstillatelsessystemer, instruksjoner/opplæring) og/eller bruk av personlig verneutstyr identifiseres og implementeres i driftsprosedyrer. |  | Verifiseringsrapport Restrisiko og behov for tiltak for å avbøte operasjonell risiko |
| Drift | Å drifte og vedlikeholde anlegget slik at det leverer tiltenkt verdi. | Verifisering av støy For gjenværende eksponeringsrisiko skal behovet for organisatoriske sikkerhetstiltak (f.eks. endringer i arbeidstillatelsessystemer, instruksjoner/opplæring) og/eller bruk av personlig verneutstyr identifiseres og implementeres i driftsprosedyrer. |  | Verifiseringsrapport Restrisiko og behov for tiltak for å avbøte operasjonell risiko |

Støy og vibrasjoner

Prosjektleveranser

Veiledning om støy fra Arbeidstilsynet

De viktigste prosjektleveransene for støykontroll er beskrevet i Tabell 3. Det finnes også en prosjekteringsprosedyre i ISO 15664:2026 Prosjekteringsprosedyre for støydemping i åpne anlegg.

Tabell 3 Prosjektering av støydemping – anbefalte prosjektleveranser

| Prosjektering av støydemping – anbefalte prosjektleveranser |  |
| --- | --- |
| Forprosjekt | Tar normalt kun hensyn til omgivelsesstøy |
| Konsept | Konseptrapport for støystudie Identifisering av de viktigste støykravene og spesifikke prosjektutfordringer knyttet til støy. Identifisering av de viktigste støykildene (mekanisk utstyr, strømningsgenerert støy, elektromagnetiske støykilder) Identifisering av de viktigste støydempingstiltakene som sannsynligvis vil være nødvendige (støyisolerende innkapslinger, maskinrom, støyskjermer, store støydempere, støysvake løsninger) Definerte støygrenser for hvert rom og område. |
| FEED/forberedelse til gjennomføring | Støyfordelingsrapport Støygrenser og estimat for nødvendige støydempende tiltak. Identifisering av støykilder og prediksjoner av støynivåer i området, eventuelt ved hjelp av et simuleringsverktøy for støyprediksjon. Identifisering av vibrasjonskilder. Fastsettelse av utstyrets støygrenser og forventninger til leverandører og underleverandører. Gjennomgå leverandørens støydata. Utarbeide støydatablad som er klare for anskaffelse der det er aktuelt. |
| Detaljert prosjektering Gjennomføring | Støykontrollrapport Predikerte støynivåer i området. Støydatablad for utstyr samt en oversikt over nødvendige støydempende tiltak. Følge opp leverandørene for å bekrefte at de kan levere innenfor de spesifiserte støykravene, ved hjelp av ALARP-prinsippene. Leverandører med muligheter for utstyr med lavt støynivå skal foretrekkes. Støyinnspill til prosjekteringsgjennomgang |
| Bygging⁄idriftsettelse | Verifikasjonsrapport for støy, dokumentasjon av støymålinger, jf. NS 4814 og NS 4815. |
| Drift | Verifisering etter installasjon: Gjennomføre sluttkontroller og verifiseringsmålinger for å sikre at det som er installert, oppfyller støykravene, ved hjelp av NS 4814 for måling av områdestøy og støykart. Risikovurderinger av støy- og vibrasjonseksponering ved hjelp av nominell eksponeringstid og målt støynivå for hvert område og den faktiske dempingen fra personalets hørselvern (målinger av PVP-lyddemping kan være nødvendig). Se NS-EN ISO 9612 for risikovurderinger ved bruk av beregninger av støyeksponering. |

Prosjektkrav

Alle områder bør tildeles grenseverdier for støynivåer og absorpsjonsnivåer som grunnlag for støydempingstiltak.

For å overholde de forskriftsmessige eksponeringsverdiene anbefales det å ta utgangspunkt i grenseverdiene for områdestøy i Tabell 4, som grunnlag for prosjektering av støykontroll:

Tabell 4 Grenseverdier for områdestøy

| Område | Støygrense for området LpA,T | Absorpsjonskoeffisient/etterklangstid |
| --- | --- | --- |
| Sentralt kontrollrom Møterom og kontorområder* Hvilerom og spiseområde | 55 dB (anbefalt å sikte mot 45 dB) | Klasse C (NS8175) |
| Laboratorier Lager og verksteder Operatører av spesialbygde kjøretøy Lokale kontrollrom Elektro-, instrument- og telekommunikasjonsrom | 70 dB (anbefalt å sikte mot 60 dB) | Klasse C (NS8175) Lager skal vurderes i hvert enkelt tilfelle |
| Prosessområder Tekniske rom | 85 dB (anbefalt å sikte mot 80 dB) | Klasse C (NS8175) |
| Maskinrom** | 95 dB | Tilstrekkelig absorpsjon for å dekke områdestøy |

* Støy fra HVAC og annet serviceutstyr for bygningsdrift (som ikke er knyttet til de industrielle prosessene) reguleres av støy- og akustikkravene i TEK/NS 8175, lydklasse C.

** Maskinrom: Eksponeringstiden skal begrenses til et minimum, vanligvis mindre enn 10 minutter. Kontrollpanelene skal være plassert utenfor det støyende rommet. Det skal ikke være gangveier eller passasjer gjennom et støyende maskinrom.

- Støyområdets grenseverdier refererer til det gjennomsnittlige lydtrykknivået innenfor et område. For arealer innenfor generelle prosessområder og tekniske rom kan et støynivå på opptil 90 dB tillates i begrensede områder med høy tetthet av støyende utstyr.

- I verksteder refererer grenseverdiene for områdestøy til bakgrunnsstøy, inkludert HVAC og eksterne støykilder, men ikke manuelt styrte operasjoner. For disse operasjonene gjelder grenseverdien for støyeksponering.

- I kontrollrom, kontorer, datarom og laboratorier refererer grenseverdiene for støynivå til bakgrunnsstøy, inkludert HVAC, strukturlyd fra andre områder samt støykilder som er i kontinuerlig bruk i det aktuelle rommet.

- Rom eller områder der arbeidstakere kan bli utsatt for støynivåer på 85 dB(A)/130 dB(C) «peak», skal merkes med et skilt som angir at hørselsvern er påbudt.

Verifisering

Leverandøren skal utføre verifiseringsmålinger av støy for å sikre at støynivåene for hele anlegget ligger innenfor grenseverdiene. Alle måledata skal dokumenteres, og det skal utarbeides et støykart for de ulike arbeidsområdene, som beskrevet i NS 4814 og NS 4815-1.

Vibrasjon

Veiledning om vibrasjoner er gitt av Arbeidstilsynet. Helkroppsvibrasjoner skal evalueres i samsvar med ISO 2631.

Under prosjekteringen skal identifisering av de viktigste vibrasjonskildene dokumenteres, og avbøtende tiltak vurderes med tanke på:

- helkroppsvibrasjoner, herunder anskaffelse av tunge maskiner og kjøretøy

- drifts- og vedlikeholdsoppgaver som kan føre til eksponering for hånd- og armvibrasjoner

Eksempler på avbøtende tiltak er seter med vibrasjonsisolering og prosjekteringsløsninger som reduserer bruken av vibrerende verktøy.

Helserisiko i det ergonomiske arbeidsmiljøet, materialhåndtering

Ergonomi brukes i utformingen i prosjekter til å skape trygge og helsefremmende arbeidsplasser – ved å sørge for riktig adkomst, manuell håndtering, løftehjelpemidler, arbeidsområde og gode arbeidsstillinger gjennom sikker utforming. Arbeidstilsynet gir veiledning om ergonomi.

Prosjektleveranser

Hovedleveransene er beskrevet i Tabell 5.

Tabell 5 Ergonomi – anbefalte prosjektleveranser

| Ergonomi – anbefalte prosjektleveranser (større anlegg) |  |
| --- | --- |
| Forprosjekt | Ingen |
| Konsept | Bidrag på høyt nivå til helserisikovurderinger (HRA). Identifisere de viktigste prosjekteringshensynene, f.eks. løsninger for materialhåndtering, trappetårn, lifter osv. |
| FEED/forberedelse til gjennomføring | Detaljerte innspill til HRA. Utføre detaljerte vurderinger av ergonomiske risikoer basert på identifiserte risikonivåer. Prosjektspesifikke krav til adkomst som innspill til prosjektering der preaksepterte løsninger og TEK 17 ikke gir veiledning. Bruke ergonomiske risikovurderinger (KIM, REBA, RULA QEC) der det er relevant. Innspill til leverandører. |
| Detaljert prosjektering Gjennomføring | Detaljerte innspill til HRA. Bruke ergonomiske risikovurderinger (KIM, REBA, RULA QEC) der det er relevant. Oppfølging av leverandører. Ergonomiske innspill til prosjekteringsgjennomgang. |
| Bygging⁄idriftsettelse | Verifiseringsaktiviteter: For å sikre at forskriftsmessige og prosjektspesifikke krav til adkomst og arbeidsstillinger overholdes på en effektiv måte, skal det utføres iterative prosjekteringsgjennomganger. Gjennomgangene bør utføres både som diskusjonøvelser og i tverrfaglige team, og kan være basert på utstyrstegninger eller 3D-modeller. |

Prosjektkrav

Ergonomi: 
Identifisering av arbeidsoppgaver innen vedlikehold og drift er beskrevet i Helserisikovurderinger (HRA).

Manuell håndtering:

Vektbegrensninger for løfting, skyving/trekking, ståing og gåing er gitt av Arbeidstilsynet (Ergonomisk arbeidsmiljø, Tungt arbeid)

Trapper, dører, ramper, rekkverk, løfteplattformer, lifter og adkomstveier:

Skal prosjekteres i henhold til TEK17, bygningsdeler, § 12–15 til § 12–20.

Trappestiger/stiger:

Relevante standarder for utforming av trapper og stiger med hensyn til utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav omfatter:

  - ISO 14122: Maskinsikkerhet

  - NS EN 131-1: Klassifisering, generelle konstruksjonskrav for sikker utforming

  - NS EN 131-2: Generelle krav til utforming, inkl. stiger > 3 m.

  - NS EN 131-4: Hengslede kombistiger

  - NS EN 131-6: Teleskopstiger

  - NS EN 131-7: Bærbare stiger med arbeidsplattform

  - Trappestiger <= 150 kg EN 14183 (unntatt trapper og stiger definert i NS-EN131-7)

Manuell håndtering:

- Løfting: Enkeltløft <= 25 kg er akseptabelt under gode arbeidsforhold

  - Løfting: For enkeltløft uten gode arbeidsforhold (for eksempel under knærne, over skuldrene), bør 15 kg brukes som en generell referansemasse, 90-persentilene for den yrkesaktive befolkningen, med tanke på den tiltenkte brukergruppen (NS-EN 1005-2). For å sikre en tolerabel ergonomisk risiko og avbøtende tiltak under prosjektmodningen, kan den faktiske vektgrensen vurderes ved hjelp av anerkjente risikovurderingsverktøy, Vedlegg B Metoder for risikovurderingVedlegg B Metoder for risikovurdering￼.

  - Vektbegrensninger for løfting, skyving/trekking, ståing og gåing er gitt av Arbeidstilsynet (Tungt arbeid)

Løfteutstyr:

- Arbeidsutstyr og hjelpemidler må være tilgjengelige, egnede og enkle å bruke og vedlikeholde. Utstyr og arbeidsplasser bør tilpasses arbeidstakernes behov, og det bør være løfteutstyr for å redusere fysiske belastninger og risikoen for muskel- og skjelettplager. Se Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, § 10–2, § 10–3.

Kontorarbeid:

  - For utforming av kontorarbeidsplasser, se Utforming av arbeidsplassen og Arbeidslokalene skal forebygge ergonomisk helsefare.

  - For arbeidsstoler og arbeidsbord, se kapittel 2 i arbeidsplassforskriften.

  - Hver arbeidsplass skal ha et gulvareal på minst 6 kvadratmeter. Dette kravet gjelder for enkeltkontorer, kontorfellesskap og åpne kontorlandskap. Lenke: Krav til gulvareal og romhøyde

Arbeidshøyde og rekkeavstand:

  - Arbeidshøyden skal være i albuehøyde og med minimal avstand fra menneskekroppen (kort rekkeavstand). Se Tungt arbeid

- Sikre arbeidsstillinger: med henvisning til Uheldige arbeidsstillinger

- Betjeningspanelene bør plasseres med en betjeningshøyde på mellom 0,8 m og 1,2 m

Ergonomiske risikofaktorer

- Tiltak for å eliminere skadelig manuelt arbeid, inkludert tiltak som skal iverksettes

- En samlet risikovurdering av muskel- og skjelettplager for ulike arbeidstakergrupper skal kartlegges. Dette gjelder både prosjekter og drift for å sikre en akseptabel total ergonomisk risiko for ulike stillingskategorier

Verifisering

For å sikre samsvar med forskriftsmessige og prosjektspesifikke krav til adkomst, arbeidsstillinger, løfteutstyr og totale ergonomiske risikoer, skal det utføres verifikasjonsaktiviteter. 3D-modeller kan være nyttige.

Kjemisk eksponering

Arbeidstilsynet gir veiledning om kjemisk eksponering: Kjemikalier og Arbeidsbygg skal forebygge sykdom og skade fra stråling, biologisk materiale og kjemikalier.

Prosjektleveranser

Hovedleveransene er beskrevet i Tabell 6.

Tabell 6 Kjemisk eksponering – anbefalte prosjektleveranser

| Kjemisk eksponering – anbefalte prosjektleveranser (større anlegg) |  |
| --- | --- |
| Forprosjekt | Identifisere helt avgjørende risiko («showstoppers») knyttet til kjemisk eksponering for stoffer som gir stor grunn til bekymring. |
| Konsept | Stoffkartotek Identifisere om det finnes kjemikalier som skal brukes som sådan eller i stoffblandinger som fører til klassifisering. - oppført i REACH vedlegg XIV (liste over stoffer som er underlagt krav om godkjenning), REACH vedlegg XVII, Kandidatliste over stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC) eller «Forskrift om utførelse av arbeid» kapittel 3 - kjemikalier med yrkeshygieniske grenseverdier (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier, Vedlegg 1) - stoffkartoteket skal leveres til og godkjennes av kunden Risikovurdering av kjemisk eksponering Potensialet for kjemisk eksponering bør identifiseres, også for kjemikalier som genereres i anleggsprosessen. Behovet for substitusjon, godkjenning eller registrering av kjemikalier skal vurderes. Kjemikalier som krever spesielle hensyn i prosjekteringen, er beskrevet i «Forskrift om utførelse av arbeid» kapittel 3 Identifisere de viktigste hensynene i prosjekteringen med tanke på helsefare ved bruk og håndtering av kjemikalier: - behov for lukkede, åpne og halvåpne prosesser i utformingen - behov for innendørs ventilasjon og den påfølgende miljøpåvirkningen (behov for miljøteknologi) - eventuelle tekniske installasjoner som kreves for å begrense eksponeringen - planer for rengjøring, utskifting og vedlikehold av større utstyr som inneholder farlige kjemikalier |
| FEED/forberedelse til gjennomføring | Stoffkartotek Identifisere om det finnes kjemikalier som skal brukes som sådan eller i stoffblandinger som fører til klassifisering. - oppført i REACH vedlegg XIV (liste over stoffer som er underlagt krav om godkjenning), REACH vedlegg XVII, Kandidatliste over stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC) eller «Forskrift om utførelse av arbeid» kapittel 3 - kjemikalier med yrkeshygieniske grenseverdier (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier, Vedlegg 1) - der bruken av produktet ikke samsvarer med brukskategoriene (inkludert PROC) i eksponeringsscenariene i sikkerhetsdatabladet - stoffkartoteket skal leveres til og godkjennes av kunden Risikovurdering av kjemisk eksponering Oppfølging av leveranser fra tidligere faser. Vurdere behovet for substitusjon, godkjenning eller registrering av kjemikalier. Beskrivelse av helserisiko ved bruk og håndtering av kjemikalier og evaluering av prosjekteringstiltak. Identifisering av teknologivalg for drift og vedlikehold som har innvirkning på kjemisk eksponering Identifiserte risikoer skal reduseres i samsvar med «Forskrift om utførelse av arbeid» kapittel 3. Fastsette prosjektkrav som innspill til leverandørene Oppfølging av leverandører. |
| Detaljert prosjektering Gjennomføring | Risikovurdering av kjemisk eksponering Oppfølging av leveranser fra tidligere faser. Oppfølging av leverandører. Vurdere nye kjemikalier i denne fasen på samme måte som ovenfor. Kjemisk eksponering som innspill til prosjekteringsgjennomgang og HRA. Stoffkartotek Detaljerte kjemiske risikovurderinger. Etablere nødvendige korrigerende tiltak. |
| Bygging⁄idriftsettelse | Verifiseringsaktiviteter: - kontrollere at eksponeringen ligger under de yrkeshygieniske grenseverdiene i henhold til NS-EN 689 |

Prosjektkrav

Arbeidsplasser hvor det forekommer biologiske faktorer som kan innebære helserisiko for arbeidstakerne, skal være utformet på en slik måte at eksponeringen reduseres til et lavest mulig nivå, og slik at færrest mulig arbeidstakere kan bli eksponert.

Konsentrasjonen av kjemiske stoffer eller materialer i atmosfæren på arbeidsplassen under vanlig drift og vedlikehold skal være så lav som praktisk mulig (ALARP). For å unngå bruk av åndedrettsvern eller omfattende verifiseringsmålinger og overvåking bør prosjekteringskriteriene for luftbåren konsentrasjon være < 20 % av yrkeshygienisk grenseverdi (OEL).

Eksponeringskontroll skal oppnås ved hjelp av følgende sikkerhetstiltak i prosjekteringen (i prioritert rekkefølge):

- kjemikalier som er oppført i REACH vedlegg XIV (liste over stoffer som er underlagt krav om godkjenning), skal ikke brukes uten tillatelse fra ECHA

- vilkårene for begrensning av kjemikalier i henhold til vedlegg XVII til REACH skal følges

- kjemikalier som er oppført på kandidatlisten over kjemikalier som gir stor grunn til bekymring (SVHC), og produkter som er klassifisert som CRM, skal unngås så langt det er mulig

- unngå bruk av farlige kjemikalier, eller erstatt dem med mindre farlige kjemikalier eller prosesser

- tekniske tiltak for å kontrollere utslipp og søl av farlige kjemikalier og materialer

Kontroll av utslipp (gass/damp, røyk, støv) fra produksjons- og vedlikeholdsprosesser til atmosfæren på arbeidsplassen skal oppnås ved (i prioritert rekkefølge):

- effektiv innkapsling av utslippskilder

- effektive avtrekks-/avtrekksventilasjonssystemer for å fjerne forurensende stoffer nær kilden

- generell ventilasjon/fortynning av forurensning

Inntakene til ventilasjonsluften skal plasseres i områder som ikke er forurenset av gass/partikler.

Det skal leveres en liste over kjemikalier som skal brukes, og et stoffkartotek skal leveres til og godkjennes av kunden.

- Alle kjemikalier som planlegges brukt, skal ha et gyldig sikkerhetsdatablad. Eksponeringsscenarier og informasjon om sikker bruk skal inkluderes der det er relevant.

- Hvis bruken av produktet ikke samsvarer med brukskategoriene, f.eks. PROC, (Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment Chapter R.12: Use description) i eksponeringsscenariene til sikkerhetsdatabladet, skal leverandøren:

  - gjøre leverandøren av kjemikaliet oppmerksom på bruken og be om et oppdatert eksponeringsscenario

  - erstatte kjemikaliet med et annet kjemikalie som det ikke kreves eksponeringsscenario for, eller der det finnes eksponeringsscenarioer som dekker bruksbetingelsene. Alternativt kan prosessen erstattes med en prosess som ikke krever kjemikaliet.

  - finne en annen leverandør som leverer kjemikaliet eller blandingen med et eksponeringsscenario som dekker bruken; eller

  - utarbeide en kjemisk sikkerhetsrapport for nedstrømsbrukere (DU CSR)

Verifisering

Kontroller at kjemikalieeksponeringen ligger under grenseverdiene for yrkeseksponering i henhold til NS-EN 689.

Farer ved arbeid med biologiske faktorer

Veiledning om farer ved arbeid med biologiske faktorer gis av Arbeidstilsynet: Biologiske faktorer, Arbeidsbygg skal forebygge sykdom og skade fra stråling, biologisk materiale og kjemikalier og av Helsedirektoratet Legionella – regelverk og veiledning – Helsedirektoratet.

Prosjektleveranser

Hovedleveransene er beskrevet i Tabell 7

Tabell 7 Farer ved arbeid med biologiske faktorer – anbefalte prosjektleveranser

| Farer ved arbeid med biologiske faktorer – anbefalte prosjektleveranser |  |
| --- | --- |
| Forprosjekt |  |
| Konsept | Farer ved arbeid med biologiske faktorer Liste over kilder til farer ved arbeid med biologiske faktorer, herunder legionella Biologisk risikovurdering Identifisering av potensialet for biologisk eksponering og hvilke risikogrupper/helseproblemer som er aktuelle. Identifisering av relevante alternative biologiske agenser og alternativer for inneslutning. |
| FEED/forberedelse til gjennomføring | Farer ved arbeid med biologiske faktorer Liste over kilder til farer ved arbeid med biologiske faktorer, herunder legionella. Utarbeide et kartotek bestående av informasjonsark for det helsefarlige materialet og mikroorganismer. Biologisk risikovurdering Identifisering av potensialet for biologisk eksponering og hvilke risikogrupper/helseproblemer som er aktuelle. Identifisering av relevante alternative biologiske agenser og alternativer for inneslutning og avbøtende tiltak. Der det er risiko for helse og sikkerhet, skal eksponeringen, infeksjonsfaren og andre helsefarer vurderes. |
| Detaljert prosjektering Gjennomføring | Oppfølging av leveranser fra tidligere faser. Oppfølging av leverandører. Vurdere biologiske faktorer som er nye i denne fasen som beskrevet ovenfor. Biologisk eksponering som innspill til prosjekteringsgjennomgang og HRA. |
| Bygging⁄idriftsettelse | Informasjon skal sendes til Arbeidstilsynet minst 30 dager før arbeidet påbegynnes for biologiske faktorer i risikogruppe 2, 3 og 4. Send melding om arbeid med biologiske faktorer. |
| Drift | Gjennomføre sluttkontroller og verifiseringsmålinger for å sikre at installasjonene oppfyller kravene |

Prosjektkrav

Selv i prosjekter som ikke er prosjektert for å håndtere biologisk materiale som sådan, kan det oppstå biologiske farer fra anlegg som for eksempel kan være forurenset av og/eller overføre Legionella eller andre mikroorganismer.

På bakgrunn av risikovurderingen skal prosjektet utforme arbeidsplassen i henhold til detaljene i Arbeidsplassforskriften kapittel 8.

Der det er fare for legionellaspredning via aerosol, gjelder Forskrift om miljørettet helsevern – Kapittel 3a.

Verifisering

Sluttkontroller og verifiseringer for å sikre at installasjonene oppfyller kravene. Veiledning gis av Arbeidstilsynet: Metoder for måling av forurensninger i arbeidsatmosfæren.

Belysning og dagslys

Arbeidstilsynet gir veiledning om belysning: Krav til lys og synsforhold i arbeidslokale

Prosjektleveranser

Hovedleveransene er beskrevet i Tabell 8.

Tabell 8 Belysning – anbefalte prosjektleveranser

| Belysning – anbefalte prosjektleveranser |  |
| --- | --- |
| Forprosjekt | Ingen |
| Konsept | Ingen |
| FEED/forberedelse til gjennomføring | Fastsette prosjektkrav med tanke på belysning og dagslys for alle områder. |
| Detaljert prosjektering Gjennomføring | Prosjektere belysning og dagslys i henhold til prosjektkravene: |
| Bygging⁄idriftsettelse | Verifiseringsaktiviteter: Kontrollere at belysningen oppfyller prosjektkravene |

Prosjektkrav

Der det er aktuelt, skal belysningen prosjekteres i henhold til TEK17, § 13–7.

Belysningskravene bør fastsettes i tråd med følgende standarder:

- EN 12665 Lys og belysning – Grunnleggende termer og kriterier for angivelse av krav til belysning.

- EN12464-1: Lys og belysning – Belysning av arbeidsplasser – Del 1: Innendørs arbeidsplasser

- EN12464-2: Lys og belysning – Belysning av arbeidsplasser – Del 2: Utendørs arbeidsplasser

- EN 1838:2024: Anvendt belysning. Nødbelysning for bygninger

Det finnes flere tilgjengelige prosjekteringsveiledere:

- Lyskultur (www.lyskultur.no): Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg. Publikasjon nr. 7 «Nødlysanlegg/ledesystemer»

- SINTEF Byggforsk (www.byggforsk.no): Byggdetaljblad 421.610 Krav til lys og belysning

Det kan legges inn en sikkerhetsfaktor for å ta høyde for aldring og begroing.

Verifisering

Prosedyrer for verifisering er beskrevet i ISO 12464-1 og ISO 12464-2.

Inne- og uteklima

Arbeidstilsynet gir veiledning om inne- og uteklima: Krav til inneklima, ventilasjon og forebygging av forurensning i arbeidsbygg og Krav til utendørs arbeid og lagring.

Prosjektleveranser

Hovedleveransene er beskrevet i Tabell 9.

Tabell 9 Inne- og uteklima – anbefalte prosjektleveranser

| Inne- og uteklima – anbefalte prosjektleveranser |  |
| --- | --- |
| Forprosjekt | Ingen |
| Konsept | Fastsette prosjektkrav med tanke på inneklima |
| FEED/forberedelse til gjennomføring | Risikovurdering av innendørs og utendørs arbeidsplasser med tanke på klima og risikoreduserende utforming. |
| Detaljert prosjektering Gjennomføring | Risikovurdering av innendørs og utendørs arbeidsplasser med tanke på klima og risikoreduserende utforming. |
| Bygging⁄idriftsettelse | Verifiseringsaktiviteter: Kontrollere at inneklimaet oppfyller prosjektkravene |

Prosjektkrav

Krav til ventilasjonssystemer er gitt i TEK 17:

- § 13–1 Generelle krav til ventilasjon

- § 13–3 Ventilasjon i byggverk for publikum og arbeidsbygning

- § 13–4. Termisk inneklima

Det kan være behov for ekstra ventilasjon på grunn av anleggets prosesser og drift, for eksempel temperatur, trekk, luftfuktighet og partikler som støv, kvarts, asbest osv. Evalueringen av den kjemiske eksponeringen kan også identifisere behov for ventilasjon.

Figur 6 Eksempel på faktorer som påvirker inneklima

Hvis temperaturen i arbeidslokalene overstiger 260C på grunn av prosessforhold, skal det utføres en risikovurdering i henhold til NS-ISO 7243, og det skal iverksettes kompenserende tiltak. Ytterligere veiledning om temperaturhensyn finnes i Temperatur – varme og kulde på jobben

ISO 15743 har en strategi og praktiske verktøy for å vurdere og håndtere kulderisiko på arbeidsplassen.

Stråling

Arbeidstilsynet gir veiledning om stråling: Stråling og Arbeidsbygg skal forebygge sykdom og skade fra stråling, biologisk materiale og kjemikalier.

Prosjektleveranser

Hovedleveransene er beskrevet i Tabell 10.

Tabell 10 Strålingsfare – anbefalte prosjektleveranser

| Strålingsfare – anbefalte prosjektleveranser |  |
| --- | --- |
| Forprosjekt |  |
| Konsept | Identifisering av potensialet for eksponering for stråling og elektromagnetiske felt, EMF. |
| FEED/forberedelse til gjennomføring | Kilder til ioniserende og ikke-ioniserende stråling skal identifiseres og risikovurderes. Evaluering av avbøtende tiltak. |
| Detaljert prosjektering Gjennomføring | Kilder til ioniserende og ikke-ioniserende stråling skal identifiseres og risikovurderes. Evaluering av avbøtende tiltak. |
| Bygging⁄idriftsettelse | Utarbeide en oversikt over radioaktive kilder. |
| Drift | Gjennomføre sluttkontroller og verifiseringsmålinger for å sikre at installasjonene oppfyller kravene |

Prosjektkrav

Prosjekteringen skal sikre at radioaktive kilder kan transporteres, håndteres, lagres og avhendes på en sikker måte.

Prosjekteringen skal sikre at kilder til ioniserende stråling ikke utsetter arbeidstakere for eksponeringsnivåer som overskrider dosegrensene for yrkesmessig eksponering, se kapittel 4 i Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

Flere internasjonale og nasjonale standarder regulerer eksponering for elektromagnetiske felt, blant annet ICNIRPs (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) retningslinjer og EU-direktiver om elektromagnetiske felt. Disse forskriftene setter grenser for eksponering for å beskytte menneskers helse og sikkerhet. Prosjekteringskravene må derfor overholde disse standardene for å sikre samsvar og redusere risikoen for negative helseeffekter.

- Vedlegg A HRA (excel)

Den separate Excel-filen inneholder eksempel på HRA-metode.

- Vedlegg B Metoder for risikovurdering

Metoder for vurdering av ergonomisk risiko

Detaljert risikovurdering. Anerkjente verktøy og metoder

- KIM LHC: Løfting, holding og bæring av last ≥ 3 kg

- KIM PP: Manuell skyving og trekking av last KIM-PP

- KIM MHO: Manuelle arbeidsprosesser

- KIM BF: Kraftbruk

- KIM ABP: Ubekvemme arbeidsstillinger

- KIM BM: Forflytting av kroppen
Verktøyene finnes her: Ergonomi – Offshore Norge
Sommer Energi, egnede risikovurderingsverktøy 2023.10.25 Digitalisering ergonomiske risikovurderingsverktøy.xlsx

Metoder for risikovurdering av kjemisk eksponering

Risikovurderingen og verifiseringen av kjemisk eksponering er beskrevet i kapittel 3 «Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)»

Anerkjente metoder og verktøy skal brukes til detaljerte vurderinger. Det største stoffkartotek-systemet har en metode for risikovurdering (EcoOnline, Chemsoft osv.).

For ytterligere veiledning henvises det til Arbeidstilsynet, Kjemikalier.

Metoder for risikovurdering av biologisk eksponering

Risikovurderingen og verifiseringen av biologiske faktorer er beskrevet i kapittel 6 «Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)»

For ytterligere veiledning henvises det til Arbeidstilsynet, Biologiske faktorer.

Metode for risikovurdering av belysning

Risikovurderingen bør identifisere behov til belysning for arbeidsoppgaver. Gode synsforhold kjennetegnes av:

- tilstrekkelig allmennbelysning til at man kan oppdage farer og vurdere risiko

- et belysningsnivå som er tilpasset den type arbeid som skal utføres

- ikke for store forskjeller i belysningsstyrke mellom tilstøtende områder

- fravær av blending og reflekser

- ingen flimring og stroboskopiske effekter

For å oppnå en god belysning på arbeidsplassen er det nødvendig å tilfredsstille:

- visuell komfort, noe som bidrar til å styrke arbeidstakernes velvære

- visuell ytelse, noe som bidrar til at arbeidstakerne kan konsentrere seg bedre og utføre sine visuelle oppgaver over lengre tid

- sikkerhet, der riktig belysning bidrar til en bedre oppfatning av potensielt farlige situasjoner

For ytterligere veiledning henvises det til Arbeidstilsynet, Belysning.

- Vedlegg C Norsk regelverk

- Oversikt over hvor regelverket påvirker arbeidsmiljøfaktorer

En ufullstendig oppsummering av hvordan noen lover og forskrifter knyttet til arbeidsmiljøet er relevante for arbeidsmiljøfaktorer, er gitt i Tabell 11. Denne tabellen er kun veiledende, se Arbeidstilsynet for utfyllende informasjon.

Tabell 11 Matrise over arbeidsmiljøbestemmelser og arbeidsmiljøfaktorer

| Arbeidsmiljøfaktorer | Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven (AML) | Plan- og bygningsloven (PBL) | Byggtekniske forskrifter Byggteknisk forskrift (TEK17) | Byggherreforskriften Byggherreforskriften | Forskrift om systematisk gjennomføring av tiltak innen helse, miljø og sikkerhet i virksomheter (internkontrollforskriften) Internkontrollforskriften | Arbeidsplassforskriften Arbeidsplassforskriften | Forskrifter om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav Forskrift om utførelse av arbeid | Forskrift om tiltaks- og grenseverdier for fysiske og kjemiske agenser i arbeidsmiljøet og klassifiserte biologiske agenser (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier) Forskrift om tiltaks- og grenseverdier | Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klima, ventilasjon og luftkvalitet | – Utforming av inneklima (§ 4–4) | – Tekniske krav (§ 29–5) | – Generelle krav til ventilasjon (§13–1) - Termisk inneklima (§13–4) | - Klima, ventilasjon og luftkvalitet (§ 8) | - Ventilasjon (§ 5) | - Resirkulering av luft i ventilasjonsanlegg (§ 7–2). - Krav til klima, ventilasjon, luftkvalitet (§ 2–14) | - Risikovurdering av helsefare forbundet med bruk og håndtering av kjemikalier (§ 3–1). - Varmt arbeid (§ 5) |  | - Risikovurderinger (§ 7) |
| Støy og vibrasjoner | - Begrense eksponering for skadelig støy (§ 4–4) | - Konsekvensutredninger (§ 4, 14) | - Generelle krav til støy og vibrasjoner (§ 13–6) - Romakustikk (§ 13–8) | - Plan for støy og vibrasjoner (§ 8) - Forebyggende tiltak for støyreduksjon (§ 9) | - Støymålinger og eksponering (§ 5) | - Krav til støy og vibrasjoner (§ 2–16) | - Arbeid som kan medføre eksponering for støy eller mekaniske vibrasjoner (§ 14) | - Støy (§ 2) - Vibrasjoner (§ 3) | - Risikovurderinger (§ 7) |
| Ergonomi og arbeidsplass | - Ergonomisk utforming av arbeidsplassen (§ 4–4) | - Hensyn til arbeidsplassens funksjon i prosjekteringen (§ 29–5) | - Krav til layout (§ 12–5) - Bygningskomponenter inkl. dører, porter, trapper, rekkverk, ramper og stiger (§ 12–15 til § 12–20) | - Planlegging for arbeid som medfører risiko for skadelige ergonomiske belastninger (§ 8) | - Ergonomi (§ 5) | - Krav til utforming av arbeidsplasser, stoler og bord (§ 2–2 og §2–3) | - Krav til bruk av arbeidsutstyr (§ 10): – Tilrettelegging for bruk av arbeidsutstyr – Valg og bruk av mekanisk og elektrisk utstyr (§ 11–3) – Risikovurdering i forbindelse med planlegging, utforming og gjennomføring av manuelt arbeid (§ 23–1) |  | - Risikovurderinger (§ 7) - Planlegging, tilrettelegging av arbeidet og sikker drift - (§ 10–2, § 10–3) |
| Kjemisk og biologisk eksponering | - Risikovurdering og opplæring av arbeidstakere – særlig med tanke på kjemiske og biologiske helsefarer (§ 4–5). | - Krav til lagring og sikkerhet i bygninger (§ 28–1). | - Krav til tekniske løsninger for avfallshåndtering (§ 15–5). Byggfukt (§ 13–14). | - Plan for helsefarlig eksponering, kjemisk og biologisk (§ 8) - Avgrensning og utlegging av områder for lagring av ulike materialer, særlig farlige materialer eller stoffer (§ 9) Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer (§ 9) | - Krav, kjemiske og biologiske (§ 5) | - Kjemikalier og forurensning i arbeidsatmosfæren (kapittel 7) - Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer (kapittel 8) | - Krav til arbeid med kjemiske og biologiske risikofaktorer (§ 2) - Arbeid der kjemikalier kan utgjøre en risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet (§ 3) - Arbeid med asbest (§ 4) - Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer (§ 6) - Arbeid med cytostatika (§ 9) | - Kjemikalier (§ 5) - Biologiske faktorer (§ 6) - Arbeid med fare for forplantningsskader (§ 7) - Arbeid ved avløpsanlegg (§ 8) | - Risikovurderinger (§ 7) |
| Belysning | - Fysisk arbeidsmiljø (§ 4–4). | - Innemiljø som oppfyller kravene (PBL § 29–5) | Lys (TEK17 § 13–7). Utsyn (TEK17 § 13–8). | - Belysningsplan § 8) | - Belysningsnivåer (§ 5). | - Krav til belysning og dagslys (§ 2–10) | - Krav til bruk av arbeidsutstyr(§ 10) |  | - Risikovurderinger (§ 7) |
| Stråling | - Fysisk arbeidsmiljø (§ 4–4). | - - Innemiljø som oppfyller kravene (§ 29–5) | Radon (§ 13–5) | - Plan for stråling (§ 8) | - Kartlegging av stråling(§ 5). | - Krav til stråling (§ 2–15) | - Krav til Ioniserende stråling og kunstig optisk stråling (§ 15 og § 16) | - Stråling (§ 4) | Risikovurderinger (§ 7) |

- Forskrifter

Plan- og bygningsloven (PBL) er en sentral lov i Norge som regulerer arealbruk og stiller krav til alle typer byggeprosjekter. Del fire beskriver søknadsprosedyrer og behandling. PBL danner det rettslige grunnlaget for Byggteknisk forskrift (TEK17). Bygningsloven og -forskriftene – Direktoratet for byggkvalitet

Byggteknisk forskrift (TEK17) fastsetter de tekniske standardene som et byggverk må oppfylle for å kunne oppføres lovlig i Norge, og sikrer at bygninger oppfyller kriteriene for kvalitet, tilgjengelighet, sikkerhet, miljø, helse og energi.

En byggetillatelse krever dokumentasjon på at prosjektet oppfyller alle krav i lover, forskrifter og planer.

Arbeidsmiljøloven (AML) er en sentral norsk lov som skal sikre en trygg, sunn og meningsfylt arbeidsplass og beskytte arbeidstakerne mot fysiske og psykiske skader.

I henhold til arbeidsmiljøloven § 18–9 må byggherrer innhente samtykke fra Arbeidstilsynet for søknadspliktige prosjekter etter plan- og bygningsloven som skal omfatte arbeidsplasser. Søknaden må vise at arbeidsplassen vil beskytte de ansattes sikkerhet, helse og velferd. Kommunen kan ikke utstede igangsettingstillatelse før dette samtykket er gitt.

Loven suppleres av fire hovedforskrifter som beskriver detaljerte krav til helse, miljø og sikkerhet.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning stiller generelle krav til de fleste virksomheter, blant annet om medvirkning fra arbeidstakere og tillitsvalgte, verneombud, arbeidsmiljøutvalg, risikovurderinger, opplæring, informasjon, bedriftshelsetjeneste og helseovervåking.

Arbeidsplassforskriften krever at de fysiske forholdene på arbeidsplassen skal være trygge og egnede. Den fastsetter standarder for bygningsutforming, utendørs arbeidsområder, adkomstveier, lagring og arbeidstakernes fasiliteter. Regelverket omfatter også sikkerhetsutstyr, skilting, farlige områder, kjemikalier, forurensning og eksponering for biologiske faktorer.

Forskrift om utførelse av arbeid setter standarder for utførelse av arbeid, bruk av utstyr og tekniske krav. Den dekker arbeid som innebærer kjemisk, biologisk og fysisk risiko, samt andre farlige aktiviteter som manuelt arbeid, sikkerhetsovervåking, dykking og bergarbeid. Regelverket krever risikovurderinger, opplæring av arbeidstakere og føring av registre over arbeidstakere som er eksponert for farlige stoffer, biologiske faktorer og stråling.

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier utfyller kravene i forskriften om utførelse av arbeid.

I tillegg til denne vil følgende to forskrifter, som også håndheves av Arbeidstilsynet, ha betydning for planleggingen og gjennomføringen av et byggeprosjekt:

Internkontrollforskriften, også kjent som HMS-forskriften, stiller krav til systematisk HMS-arbeid (helse, miljø og sikkerhet) (internkontroll) og samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Byggherreforskriften

Regulerer sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) under planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- og anleggsarbeid. Forskriften beskriver roller, ansvar og oppgaver som byggherren har ansvar for, og skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ivaretas i alle faser av et prosjekt, sammen med andre forskrifter for HMS. Byggherreforskriften bygger på plan- og bygningsloven/TEK17, arbeidsmiljøloven og tilhørende arbeidsmiljøforskrifter. Kravet om å identifisere og vurdere risiko står sentralt i byggherreforskriften, og når man skal vurdere om en risiko er akseptabel, er det ofte nødvendig å henvise til enten TEK17 eller arbeidsmiljøforskriftene.

REACH-forordningen

REACH er et europeisk regelverk som skal sikre trygg formidling av informasjon og kunnskap om kjemikalier fra produsenter og til og fra sluttbrukere av kjemikalier.

- Samtykkesøknad

Det kan være behov for to søknader knyttet til arbeidsmiljø, disse er vist i Tabell 12.

I henhold til arbeidsmiljøloven, § 18–9 er prosjekteiere forpliktet til å søke Arbeidstilsynet om forhåndssamtykke dersom begge disse vilkårene er oppfylt:

- De skal endre bruken av, oppføre en bygning eller utføre søknadspliktige arbeider etter plan- og bygningsloven.

- og: bygningen skal brukes, eller vil sannsynligvis bli brukt, av en virksomhet som omfattes av arbeidsmiljøloven.

Veiledning for søknad er gitt i: Byggesak – søk om Arbeidstilsynets samtykke.

I henhold til EUs REACH-forordning er det et generelt krav at produsenter, importører og nedstrømsbrukere skal sørge for at stoffene de produserer, omsetter eller bruker ikke har negativ innvirkning på menneskers helse eller miljøet.

I tillegg kan virksomheter som bruker eller omsetter visse stoffer med svært uønskede egenskaper (SVHC-stoffer), bli underlagt krav om godkjenning for å gjøre dette. Målet med godkjenningen er å sikre at risikoen ved SVHC-stoffer kontrolleres på en forsvarlig måte, og at disse stoffene gradvis erstattes av egnede alternative stoffer eller teknologier der disse er økonomisk og teknisk levedyktige.

Godkjenning kan gis for «spesifikke bruksområder» av EU-kommisjonen på grunnlag av en «søknad om godkjenning» som sendes til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA). Når Kommisjonen innvilger en godkjenning, er den gyldig inntil den endres eller trekkes tilbake, men den er gjenstand for en tidsbegrenset «gjennomgang», der godkjenningsinnehaverne må levere en rapport om gjennomgangen.

Tabell 12 Arbeidsmiljørelaterte søknader om samtykke

|  | Søknad | Myndighet | Lov/forskrift | Kommentarer/status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samtykke til oppføring av nye bygninger osv. | Arbeidstilsynet | arbeidsmiljøloven, § 18–9 | Før byggestart. Kommunen kan ikke gi igangsettingstillatelse før Arbeidstilsynet har godkjent planene Lenke til «Byggesak» |
| 2 | Søke om tillatelse til å fortsette eller begynne å bruke og omsette stoffer som er oppført på kandidatlisten | Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) | Vedlegg XIV til REACH | Før et stoff tas i bruk Lenke til ECHA |